## Расчет
УТВЕРЖДЕН
приказом ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО"
от _____________ 2025 г.
№ ____________
___________________В.А. Горбунов
Приложение № 2.1
Ведомость объемов и стоимости выполнения работ
по содержанию автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ на период | Кол-во мес. в период (Циклич-ность за год) | Укрупненный сметный норматив в текущих ценах на момент составления сметной докумен- тации, руб. | Всего, руб. | Укрупненный сметный норматив в текущих ценах на момент составления сметной докумен- тации, руб. |  | Укрупненный сметный норматив в текущих ценах на момент составления сметной докумен- тации, руб. | Работы по ГК 678 |  |  | Выполненные работы по ГК 678 с 11.11.2025 по 18.06.2026 |  | Работы с 18.06.2026 по 31.07.2026 |  | Работы с 01.08.2026 по 10.11.2026 |  | Остаток
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |  | 11
2026-2027 гг.
1 | Глава 1. Нормативные работы
1 | Нормативное содержание автомобильной дороги в зимний период | км в мес. | 42.008 | 7.35 | 161562.0979 | 49883719.49 | 141592.9362 | 14 | 70107.063 | 7.35 | 49883719.49 |  | 5.995 | 59033903.59 | 0 | 0 | 1.333 | 9046938.51 | 0 | -18197122.61
2 | Нормативные всесезонные работы на мостах | [6 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 0
3 | Текущий осмотр железобетонных мостов | осмотр 1 моста | 7 | 2 | 17614.4348 | 246602.09 | 6005.2368 | 193 | 7840.956 | 56 | 986408.35 |  | 24 | 334471.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 651937.25
4 | Текущий осмотр металлических мостов | осмотр 1 моста | 6 | 2 | 15483.5678 | 185802.81 | 6467.6131 | 139 | 8259.429 | 32 | 495474.17 |  | 16 | 247737.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 247737.09
5 | Периодический осмотр мостов | осмотр 1 моста | 13 | 1 | 50207.0174 | 652691.23 | 19237.9332 | 161 | 24184.25 | 22 | 1104554.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 903726.31 | 4 | 200828.07
6 | Итого нормативные работы |  |  |  |  | 50968815.62 |  | #DIV/0! |  |  | 52470156.39 |  |  | 59616111.77 |  | 0 |  | 9950664.82 |  | -17096620.2
7 | Глава 2. Объемные работы | [6 empty] | #DIV/0!
8 | Объемные работы всесезонные на автомобильной дороге (часть 1) | [6 empty] | #DIV/0!
9 | Восстановление целостности лицевой поверхности дорожного знака | шт. | 30 |  | 623.449 | 18703.47 | 492.6685 | 27 |  | 40 | 24937.96 |  | 10 | 6234.51 | 0 | 0 | 30 | 18703.47 | 0 | -0.02
10 | Замена щитков дорожных знаков на желто-зелёном флуоресцентном фоне | шт. | 7 |  | 10595.6202 | 74169.34 | 6119.2341 | 73 | 2593.413 | 30 | 317868.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 317868.61 | 0 | 0
11 | Установка щитков дорожных знаков | шт. | 14 |  | 2658.4085 | 37217.72 | 6110.8505 | -56 | 5138.206 | 20 | 53168.17 |  | 10 | 26584.09 | 0 | 0 | 10 | 26584.09 | 0 | -0.01
12 | Установка щитков дорожных знаков на желто-зелёном флуоресцентном фоне 900*900 мм | шт. | 7 |  | 10271.5946 | 71901.16 | 6110.8505 | 68 | 5138.206 | 20 | 205431.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 205431.89 | 0 | 0
13 | Замена пластиковых сигнальных столбиков тип С1 | шт. | 20 |  | 2952.8487 | 59056.97 | 2284.6154 | 29 | 1373.026 | 150 | 442927.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 442927.3 | 0 | 0
14 | Установка недостающих пластиковых сигнальных столбиков тип С1 | шт. | 20 |  | 2311.6906 | 46233.81 | 2021.5517 | 14 |  | 200 | 462338.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 462338.13 | 0 | 0
15 | Замена стоек дорожных знаков (оцинкованных) d-76 мм, толщ стенки 3,5мм, длина 4м | шт. | 6 |  | 11508.2658 | 69049.59 | 8372.638 | 37 | 4110.429 | 45 | 517871.96 |  | 1 | 11508.27 | 0 | 0 | 44 | 506363.69 | 0 | 0
16 | Установка дорожных знаков на металлических стойках (оцинкованных) на желто-зелёном флуоресцентном фоне 900*900 мм | шт. | 4 |  | 18933.998 | 75735.99 | 13143.224 | 44 |  | 20 | 378679.96 |  | 2 | 37868 | 0 | 0 | 18 | 340811.96 | 0 | 0
17 | Замена световозвращающих элементов на ограждениях | шт. | 70 |  | 765.6061 | 53592.43 | 1145.6888 | -33 | 449.43 | 364 | 278680.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 278680.62 | 0 | 0
18 | Замена поврежденных секций барьерного ограждения марки 11ДО 2.0-190 кДж,У2 толщиной балки 4мм (оцинкованное) шаг стоек 2 метра | м.п | 13 |  | 7686.1894 | 99920.46 | 12037.3487 | -36 | 2881.811 | 50 | 384309.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 384309.47 | 0 | 0
19 | Обозначение брошенных транспортных средств знаком индивидуального проектирования на желто-зелёном флуоресцентном фоне с аварийным маяком светодиодным (автономного питания), 1000мм*1600мм | шт. | 3 |  | 21775.49 | 65326.47 | 34053.2075 | -36 |  | 8 | 174203.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 174203.92 | 0 | 0
20 | Установка знаков индивидуального проектирования на двух металлических стойках d-76 мм, толщ стенки 3,5мм, длина 4м | м2 | 3 |  | 10329.0592 | 30987.18 | 18388.415 | -44 | 344.7 | 13 | 134277.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 134277.77 | 0 | 0
21 | Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью на полимерномодифицированном битуме толщиной 7см с разломкой старого покрытия (ямочный ремонт) | м2 | 20 |  | 8567.2854 | 171345.71 | 3138.4228 | 173 | 3213.714 | 70 | 599709.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 599709.98 | 0 | 0
22 | Итого объемные работы всесезонные на автомобильной дороге (часть 1) |  |  |  |  | 873240.3 |  | #DIV/0! |  |  | 3974405.74 |  |  | 82194.87 |  | 0 |  | 3892210.9 |  | -0.03
23 | Объемные работы всесезонные на автомобильной дороге (часть 2) | [6 empty] | #DIV/0!
24 | Установка недостающих секций барьерного ограждения марки 11ДО 2.0-190 кДж,У2 толщиной балки 4мм (оцинкованное) шаг стоек 2 метра | м.п | 6 |  | 5855.7416 | 35134.45 | 8862.0847 | -34 | 2180.733 | 50 | 292787.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 292787.08 | 0 | 0
25 | Итого объемные работы всесезонные на автомобильной дороге (часть 2) |  |  |  |  | 35134.45 |  | #DIV/0! |  |  | 292787.08 |  |  | 0 |  | 0 |  | 292787.08 |  | 0
26 | Объемные работы в зимний период на автомобильной дороге | [6 empty] | #DIV/0!
27 | Очистка труб от снега и льда (пропаривание труб) | м.п. | 7 |  | 2971.7319 | 20802.12 | 2717.5387 | 9 | 1595.52 | 22 | 65378.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 65378.1
28 | Итого объемные работы в зимний период на автомобильной дороге |  |  |  |  | 20802.12 |  | #DIV/0! |  |  | 65378.1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65378.1
29 | Итого объемные работы |  |  |  |  | 929176.87 |  | #DIV/0! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
30 | Итого по разделам |  |  |  |  | 51897992.49 |  | #DIV/0! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
31 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5% |  |  |  |  | 778469.89 |  | #DIV/0! |  |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
32 | Итого по расчету (С2026-2027) |  |  |  |  | 52676462.38 |  | #DIV/0! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
33 | Индекс-дефлятор Кдеф.2026-2027 |  |  |  | 1.0457 | 55083776.71 |  | #DIV/0! |  |  | #REF! | #REF! | 1.0582 | #REF! |  | #REF! | 1.0743 | #REF!
34 | Договорной коэффициент |  |  |  | 0.93 | 51227912.34
35 | Итого с НДС-22% |  |  |  |  | 62498053.05
36 | в т.ч. НДС-22% |  |  |  |  | 11270140.71 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 66414690.65 |  | #REF! |  | #REF!
Место выполнения работ: Сургут – Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой км 674+257 - км 715+265