## Расчет
Приложение № 2.2
Ведомость объемов и стоимости выполнения работ
по содержанию автомобильной дороги Подъезд к п. Лимбяяха
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ на период | Кол-во мес. в период (Циклич-ность за год) | Укрупненный сметный норматив в текущих ценах на момент составления сметной докумен- тации, руб. | Всего, руб. | Работы по ГК 678 |  | Выполненные работы по ГК 678 с 11.11.2025 по 18.06.2026 |  | Работы с 18.06.2026 по 31.07.2026 |  |  | Работы с 01.08.2026 по 10.11.2026 |  | Остаток
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Глава 1. Нормативные работы
2 | Нормативные всесезонные работы на автомобильной дороге | шт. знаков | 3 | 1 | 1334.4 | 4003.2 | 3 | 4003.2 | 3 | 4003.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Нормативное содержание автомобильной дороги в зимний период | км в мес. | 5.34 | 7.35 | 172839.7574 | 6783787.64 | 7.35 | 6783787.64 | 5.995 | 5533171 | 0 | 0 |  | 1.333 | 1230311.42 | 0 | 20305.22
4 | Нормативные всесезонные работы на мостах | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Текущий осмотр железобетонных мостов | осмотр 1 моста | 1 | 4 | 39676.22 | 158704.88 | 4 | 158704.88 | 1 | 39676.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 119028.66
6 | Периодический осмотр мостов | осмотр 1 моста | 1 | 1 | 132091.04 | 132091.04 | 1 | 132091.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 132091.04 | 0 | 0
7 | Итого нормативные работы |  |  |  |  | 7078586.76 |  | 7078586.76 |  | 5576850.42 |  | 0 |  |  | 1362402.46 |  | 139333.88
8 | Глава 2. Объемные работы
9 | Объемные работы всесезонные на автомобильной дороге
10 | Установка щитков дорожных знаков на желто-зелёном флуоресцентном фоне 900*900 мм | шт. | 5 |  | 10279.896 | 51399.48 | 5 | 51399.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 51399.48 | 0 | 0
11 | Установка отсутствующих щитков дорожных знаков | шт. | 3 |  | 2662.1967 | 7986.59 | 3 | 7986.59 | 1 | 2662.2 | 0 | 0 |  | 2 | 5324.39 | 0 | 0
12 | Замена пластиковых сигнальных столбиков тип С1 | шт. | 14 |  | 2956.8943 | 41396.52 | 28 | 82793.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 82793.04 | 0 | 0
13 | Установка недостающих пластиковых сигнальных столбиков тип С1 | шт. | 9 |  | 2315.7344 | 20841.61 | 8 | 18525.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 18525.88 | 0 | 0
14 | Замена стоек дорожных знаков d-76 мм, толщ стенки 3,5мм, длина 4м | шт. | 5 |  | 9705.234 | 48526.17 | 5 | 48526.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 48526.17 | 0 | 0
15 | Обозначение брошенных транспортных средств знаком индивидуального проектирования на желто-зелёном флуоресцентном фоне с аварийным маяком светодиодным (автономного питания), 1000мм*1600мм | шт. | 4 |  | 21808.525 | 87234.1 | 8 | 174468.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 174468.2 | 0 | 0
16 | Итого объемные работы всесезонные на автомобильной дороге |  |  |  |  | 257384.47 |  | 383699.36 |  | 2662.2 |  | 0 |  |  | 381037.16 |  | 0
17 | Итого объемные работы |  |  |  |  | 257384.47 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
18 | Итого по разделам |  |  |  |  | 7335971.23 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
19 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5% |  |  |  |  | 110039.57 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  | #REF!
20 | Итого по расчету (С2026-2027) |  |  |  |  | 7446010.8 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
21 | Индекс-дефлятор Кдеф.2026-2027 |  |  |  | 1.0457 | 7786293.49 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 1.0582 | 0.01 |  | 0 |  | 1.0743
22 | Договорной коэффициент |  |  |  | 0.93 | 7241252.95
23 | Итого с НДС-22% |  |  |  |  | 8834328.6
24 | в т.ч. НДС-22% |  |  |  |  | 1593075.65 |  |  |  |  | 0 |  |  | 66414690.65 |  | 0
Место выполнения работ: Ямало-Ненецкий автономный округ, автомобильная дорога Подъезд к п. Лимбяяха км 0+000 — км 5+340