## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер проектаООО "АРКОН"
г. Тобольск
________________________Л.В.Приймак
"________" ____________________2021г.
«Ведомость объемов работ»:
Наименование объекта:"Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42"
ЛС № 02-01-02 Капитальный ремонт главного входа
№ пп | № в ЛС | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Проемы / проект А 11/20- АС л. 6
1 | 1 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0.06815 | проект А 11/20- АС л. 6 | 0,06815 (1,45*2,35*2) / 100
2 | 2 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0.06815 | проект А 11/20- АС л. 6 | 0,06815 (1,45*2,35*2) / 100
3 | 3 | Блок дверной из алюминиевого профиля маятниковый с двойным остеклением, площадь до 2,5 м2 | м2 | 13.63 | проект А 11/20- АС л. 6 | 13,63 6,815*2
4 | 4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 4 | проект А 11/20- АС л. 6 | 4
5 | 5 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт | 4 | проект А 11/20- АС л. 6 | 4
Раздел 2. Перегородка / проект А 11/20- АС л. 6 узел А
6 | 6 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.03763 | проект А 11/20- АС л. 6 узел А | 0,03763 (0,64*2,94*2) / 100
7 | 7 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.086549 | проект А 11/20- АС л. 6 узел А | 0,086549
8 | 8 | Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 100 | 1000 шт | 0.18815 | проект А 11/20- АС л. 6 узел А | 0,18815
Раздел 3. Отделка помещений тамбуров / проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6
Потолок
9 | 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0.0937 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,0937 (2,1*2,23*2) / 100
10 | 10 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 0.9651 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,9651
11 | 11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0.0937 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,0937 (2,1*2,23*2) / 100
12 | 12 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.003092 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,003092
13 | 13 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 2.0614 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 2,0614
Стены
14 | 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0.1 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,1 10 / 100
15 | 15 | Штукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд | кг | 85.5 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 85,5 0,0855*1000
16 | 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.158 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,158 (2,23*2,94*4-2,58*1,59+2,1*2,94*4-1,45*2,35*2*4-3,76) / 100
17 | 17 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 1.6274 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 1,6274
18 | 18 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.158 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,158 (2,23*2,94*4-2,58*1,59+2,1*2,94*4-1,45*2,35*2*4-3,76) / 100
19 | 19 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.00474 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,00474
20 | 20 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 3.16 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 3,16
21 | 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.0376 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,0376 (0,64*2,94*2) / 100
22 | 22 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 0.3873 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,3873
23 | 23 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 20 мм: стен | 100 м2 | 0.0376 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,0376 (0,64*2,94*2) / 100
24 | 25 | Штукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд | кг | 63.92 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 63,92 0,03196*2*1000
25 | 26 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.0376 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,0376 (2,94*0,64*2) / 100
26 | 27 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.001128 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,001128
27 | 28 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 0.752 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,752
Откосы
28 | 29 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.1292 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,1292 (0,8*2,35*4+0,8*1,45*2+0,25*2,35*4+0,25*1,45*2) / 100
29 | 30 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 1.3308 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 1,3308
30 | 31 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.1292 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,1292 (0,8*2,35*4+0,8*1,45*2+0,25*2,35*4+0,25*1,45*2) / 100
31 | 32 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.003876 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,003876
32 | 33 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 2.584 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 2,584
Плинтус из керамогранита
33 | 34 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.0142 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,0142 1,42 / 100
34 | 35 | Смеси сухие фуговочные, на основе цементного вяжущего, для заполнения широких и узких швов до 10 мм между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита (различная цветовая гамма) | кг | 0.71 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 0,71
35 | 36 | Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм | м2 | 1.42 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 1,42
36 | 37 | Клей для плитки Ceresit CM17 | кг | 5.325 | проект А 11/20-АС л. 7, прим. пп. 4,5,6 | 5,325
Раздел 4. Отделка главного входа / проект А 11/20-АС л. 7
Колонны и стены
37 | 38 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.24127 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,24127 (0,4*2,3*4*4+(1,57+1,29+1)*2,7-1,45*2*0,35) / 100
38 | 39 | Смеси сухие фуговочные, на основе цементного вяжущего, для заполнения широких и узких швов до 10 мм между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита (различная цветовая гамма) | кг | 12.0635 | проект А 11/20-АС л. 7 | 12,0635
39 | 40 | Керамогранит Аурис Графит Х1(9 мм) 60х60 | м2 | 24.127 | проект А 11/20-АС л. 7 | 24,127
40 | 41 | Клей для плитки Ceresit CM17 | кг | 90.4763 | проект А 11/20-АС л. 7 | 90,4763
Ремонт крыльца/ проект А 11/20-АС л. 6 прим. п. 5
41 | 42 | выравнивание ступеней | м3 | 1.25 | проект А 11/20-АС л. 6 прим. п. 5 | 1,25 (0,15*0,29+(0,14+0,11+0,08+0,06+0,02)*0,3+0,16*0,12)*6,73
42 | 43 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 1.275 | проект А 11/20-АС л. 6 прим. п. 5 | 1,275
Площадка
43 | 44 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0.4778 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,4778 ((6,9+0,2)*6,73) / 100
44 | 46 | Керамогранит Милениум Сильвер Х2(20 мм) 60х60 | м2 | 48.7356 | проект А 11/20-АС л. 7 | 48,7356
45 | 47 | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0.004778 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,004778
46 | 48 | Клей для плитки Ceresit CM17 | кг | 90.4763 | проект А 11/20-АС л. 7 | 90,4763
47 | 49 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 7.167 | проект А 11/20-АС л. 7 | 7,167 0,15*47,78
48 | 50 | Самоклеющаяся тактильная плитка | 100 м2 | 0.108 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,108 10,8 / 100
49 | 51 | Тактильная плитка для улицы (ТПУ, 300х300 мм) самоклеящаяся | шт | 120 | проект А 11/20-АС л. 7 | 120 10,8/(0,3*0,3)
Ступени
50 | 52 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 | 0.16152 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,16152 (0,3*6,73*8) / 100
51 | 53 | Ступени с насечками Милениум Сильвер Х2(20 мм) 60х60 | м2 | 16.475 | проект А 11/20-АС л. 7 | 16,475
52 | 54 | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0.001615 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,001615
53 | 55 | Клей для плитки Ceresit CM17 | кг | 193.824 | проект А 11/20-АС л. 7 | 193,824
Подступенки
54 | 56 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 | 0.0646 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,0646 (0,12*6,73*8) / 100
55 | 57 | Керамогранит Аурис Блэк Х1(9 мм) 60х60 | м2 | 6.5892 | проект А 11/20-АС л. 7 | 6,5892
56 | 58 | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0.000646 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,000646
57 | 59 | Клей для плитки Ceresit CM17 | кг | 77.52 | проект А 11/20-АС л. 7 | 77,52
Боковые поверхности крылец
58 | 60 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.196 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,196 ((7,7*1,12+0,3*(0,98+0,84+0,7+0,56+0,42+0,28+0,14))*2) / 100
59 | 61 | Смеси сухие фуговочные, на основе цементного вяжущего, для заполнения широких и узких швов до 10 мм между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита (различная цветовая гамма) | кг | 9.8 | проект А 11/20-АС л. 7 | 9,8 Ф18.р1*1000
60 | 62 | Керамогранит Аурис Блэк Х1(9 мм) 60х60 | м2 | 19.6 | проект А 11/20-АС л. 7 | 19,6
61 | 63 | Клей для плитки Ceresit CM17 | кг | 73.5 | проект А 11/20-АС л. 7 | 73,5
Ригели крыльца
62 | 64 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0.0937 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,0937 (2,1*2,23*2) / 100
63 | 65 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | 0.003092 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,003092
64 | 66 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0.002061 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,002061
Потолок крыльца
65 | 67 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.3029 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,3029 (5,37*(4,71+0,38+0,55)) / 100
66 | 69 | Софит L-брус | м2 | 30.29 | проект А 11/20-АС л. 7 | 30.29
Фасад
67 | 70 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | 100 м2 | 0.4512 | проект А 11/20-АС л. 7 | 0,4512 ((6,02+0,18)*1,2+(6,13+0,136)*1,2+(1,8+1,37+0,18)*1,2+1,4*0,9+(3,79+1,12)*0,7*0,2+(3,79+0,3+0,3)*2+2,3*0,7*2+(2,92+1,12)*(0,7*2+0,3*2)+(6,65+6,66+0,39)*0,3) / 100
68 | 71 | Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором | м2 | 45.12 | проект А 11/20-АС л. 7 | 45.12
69 | 72 | Кассета фасадная | м2 | 46.4736 | проект А 11/20-АС л. 7 | 46,4736
70 | 73 | Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х120 мм | 10 шт | 11.6 | проект А 11/20-АС л. 7 | 11,6 116 / 10
Раздел 5. Кровля входной группы / проект А 11/20-АС л. 8
71 | 74 | Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли | 100 м | 0.7447 | проект А 11/20-АС л. 8 | 0,7447 (13,25+1,3+(6,65+6,66+0,39+1,28)*4) / 100
72 | 75 | ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ (ПРОГОН) Z100 1.2 ММ | м | 14.575 | проект А 11/20-АС л. 8 | 14,575 13,25*1,1
73 | 76 | ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ (ПРОГОН) Z50 1.2 ММ | м | 1.43 | проект А 11/20-АС л. 8 | 1,43 1,3*1,1
74 | 77 | Профиль шляпный ПШ-45x1,2 | м | 65.912 | проект А 11/20-АС л. 8 | 65,912 59,92*1,1
75 | 78 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0.045 | проект А 11/20-АС л. 8 | 0,045 4,5 / 100
76 | 79 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7 | м2 | 4.95 | проект А 11/20-АС л. 8 | 4,95 4,5*1,1
77 | 80 | Утепление покрытий: керамзитом тол. 100мм | м3 | 3.69 | проект А 11/20-АС л. 8 | 3,69 6,13*6,02*0,1
78 | 81 | Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм | м3 | 3.8007 | проект А 11/20-АС л. 8 | 3,8007
79 | 82 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0.4819 | проект А 11/20-АС л. 8 | 0,4819 (6,13*6,02+(0,4+0,12)*(6,02*2+6,13)+0,3*6,13) / 100
80 | 84 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 1.4746 | проект А 11/20-АС л. 8 | 1,4746 0,737307*2
81 | 85 | Устройство плоских кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки | 100 м2 | 0.4819 | проект А 11/20-АС л. 8 | 0,4819 (6,13*6,02+(0,4+0,12)*(6,02*2+6,13)+0,3*6,13) / 100
82 | 86 | Мембрана ПВХ ПЛАСТФОИЛ F Nord 1.2мм | м2 | 54.98 | проект А 11/20-АС л. 8 | 54,98
83 | 87 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 0.0027 | проект А 11/20-АС л. 8 | 0,0027 0,15*0,15*0,12
84 | 88 | Устройство лотка из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.0025 | проект А 11/20-АС л. 8 | 0,0025 0,25 / 100
85 | 89 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.3612 | проект А 11/20-АС л. 8 | 0,3612 (((0,64+0,1+1,2+0,1)/2)*6,66+0,39*1,28+(0,55+0,1)*6,65+0,3*(5,97+6,66)+(0,3+0,1)*5,97+(0,18+0,1)*5,97+((0,25+0,1)*(0,25+0,11+0,1))*2,65+(0,4+0,15)*1,69+0,4*1,4+1,69*2,5+((0,52+1,1)/2)*6,66+0,39*1,28+0,42*6,65+0,1*(6,1*2+6,08)) / 100
86 | 91 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм | м2 | 39.732 | проект А 11/20-АС л. 8 | 39,732 36,12*1,1
87 | 92 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 3 | проект А 11/20-АС л. 8 | 3
88 | 93 | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм | шт | 1 | проект А 11/20-АС л. 8 | 1
89 | 94 | Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм | шт | 4 | проект А 11/20-АС л. 8 | 4
90 | 95 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 3 | проект А 11/20-АС л. 8 | 3 2+1
91 | 96 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм | шт | 1 | проект А 11/20-АС л. 8 | 1
92 | 97 | Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм | шт | 2 | проект А 11/20-АС л. 8 | 2
93 | 98 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 1 | проект А 11/20-АС л. 8 | 1
94 | 99 | Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 350/150 мм | шт | 1 | проект А 11/20-АС л. 8 | 1
Раздел 6. Элементы каркаса декоративного фасада / проект А 11/20- АС л. 9,10
95 | 100 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0.69 | проект А 11/20- АС л. 9,10 | 0,69 (6*56,2+4*88,2)/1000
96 | 101 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 120х120 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0.3406 | проект А 11/20- АС л. 9,10 | 0,3406 6*56,2/1000*1,01
97 | 102 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 160х160 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0.3563 | проект А 11/20- АС л. 9,10 | 0,3563 4*88,2/1000*1,01
98 | 103 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 0.0616 | проект А 11/20- АС л. 9,10 | 0,0616 (2*18,3+25)/1000
99 | 104 | Швеллеры № 12-40 сталь марки Ст1сп-Ст6сп | т | 0.0622 | проект А 11/20- АС л. 9,10 | 0,0622 0,0616*1,01
100 | 105 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.28023 | проект А 11/20- АС л. 9,10 | 0,28023 (6*8,86+83,7+3*0,3+3*0,4+53,33+4*10,2+10*2,45+12*1,47+10*0,5)/1000
101 | 106 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.283 | проект А 11/20- АС л. 9,10 | 0,283 0,28023*1,01
102 | 107 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.176 | проект А 11/20- АС л. 9,10 | 0,176 (10,8*0,3372+8,1*0,3528+43,8*(0,0366+0,025)+32,9*(0,0532+0,0837+0,0533)+65,2*(0,0009+0,0012)+22*0,0408+26,3*(0,0245+0,01764)) / 100
103 | 108 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 0.176 | проект А 11/20- АС л. 9,10 | 0,176 Ф27
104 | 109 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 | 0.019 | проект А 11/20- АС л. 9,10 | 0,019 (0,2*1,2*5+0,25*0,7*4) / 100
105 | 110 | ИЗОСПАН: C | 10 м2 | 0.209 | проект А 11/20- АС л. 9,10 | 0,209 2,09 / 10
106 | 111 | Установка анкера А1 | т | 0.005 | проект А 11/20- АС л. 9,10 | 0,005 5*1/1000
Раздел 7. Основание под подъемник/ проек А 11/20- АС л. 9
107 | 112 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 | 0.088 | проект А 11/20- АС л. 9 | 0,088 ((1,8+0,5)*(2,82+1,0)) / 100
108 | 113 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.4488 | проект А 11/20- АС л. 9 | 0,4488
109 | 114 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1.76 | проект А 11/20- АС л. 9 | 1,76 (1,8+0,5)*(2,82+1,0)*0,2
110 | 115 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 2.024 | проект А 11/20- АС л. 9 | 2.024
111 | 116 | Устройство подливки толщиной 50 мм | 100 м2 | 0.088 | проект А 11/20- АС л. 9 | 0,088 (3,82*2,3) / 100
112 | 118 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.449 | проект А 11/20- АС л. 9 | 0,449
113 | 119 | Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта | 100 м3 | 0.0088 | проект А 11/20- АС л. 9 | 0,0088 ((1,8+0,5)*(2,82+1,0)*0,1) / 100
114 | 120 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 0.88 | проект А 11/20- АС л. 9 | 0.88
115 | 121 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0.0127 | проект А 11/20- АС л. 9 | 0,0127 (1,8*2,82*0,25) / 100
116 | 122 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 1.289 | проект А 11/20- АС л. 9 | 1,289
117 | 123 | Надбавка по водонепроницаемости до W4 =2% от 522,53 руб. | м3 | 1.27 | проект А 11/20- АС л. 9 | 1.27
118 | 124 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 0.17902 | проект А 11/20- АС л. 9 | 0,17902 (1800/100*2,8+2800/100*1,8)*2*0,888/1000
119 | 125 | Устройство подливки толщиной 50 мм | 100 м2 | 0.05076 | проект А 11/20- АС л. 9 | 0,05076 (1,8*2,82) / 100
120 | 127 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.259 | проект А 11/20- АС л. 9 | 0,259
121 | 128 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.02238 | проект А 11/20- АС л. 9 | 0,02238 (1800/100*2,8+2800/100*1,8)*0,222/1000
122 | 129 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали класса А-I и А-II, диаметр до 6 мм | т | 0.02238 | проект А 11/20- АС л. 9 | 0,02238
Раздел 8. Ограждение / проект А 11/20- АС л. 6 прим. п. 2
123 | 130 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0.247 | проект А 11/20- АС л. 6 прим. п. 2 | 0,247 (10,3+10,3+3,1+1) / 100
124 | 132 | Ограждение ОГ1, ОГ2, ОГ3 | м | 23.7 | проект А 11/20- АС л. 6 прим. п. 2 | 23,7 10,3+10,3+3,1
125 | 133 | Калитка | м | 1 | проект А 11/20- АС л. 6 прим. п. 2 | 1
Раздел 9. Восстановление асфальтового покрытия/ проект А 11/20- АС л. 6 узел А,9 прим. п.6
126 | 134 | Устройство оснований толщиной 20 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0.05 | проект А 11/20- АС л. 6 узел А,9 прим. п.6 | 0,05 5 / 100
127 | 136 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1.47 | проект А 11/20- АС л. 6 узел А,9 прим. п.6 | 1,47 0,87+0,6
128 | 137 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.004 | проект А 11/20- АС л. 6 узел А,9 прим. п.6 | 0,004 0,8*5/1000
129 | 138 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.00412 | проект А 11/20- АС л. 6 узел А,9 прим. п.6 | 0,00412
130 | 139 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.05 | проект А 11/20- АС л. 6 узел А,9 прим. п.6 | 0,05 5 / 100
131 | 140 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 0.05 | проект А 11/20- АС л. 6 узел А,9 прим. п.6 | 0,05 5 / 100
132 | 141 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 1.446 | проект А 11/20- АС л. 6 узел А,9 прим. п.6 | 1,446 0,357+1,089
деформационный шов
133 | 142 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо в 2 слоя | 100 м2 | 0.1152 | проект А 11/20- АС л. 6 узел А,9 прим. п.6 | 0,1152 (3,82*0,65*2+((2,1+7,7)*2+6,73+2,82+1,8*2)*0,2) / 100
134 | 143 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300а | м2 | 25.344 | проект А 11/20- АС л. 6 узел А,9 прим. п.6 | 25,344
135 | 144 | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике | 100 м | 0.3275 | проект А 11/20- АС л. 6 узел А,9 прим. п.6 | 0,3275 32,75 / 100
Составил: ___________________________Т.Г.Ковалёва
(должность, подпись, расшифровка)